## Tecnico
Intervento	CUP	Autorizzazioni	Finanziamento	Luogo dell'intervento	RUP	Avanzamento al 15/03/2023	Tempistiche realizzazione
M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	G37H22000760006	2022/831/1	500.000,00 €	Palazzo della Salute Fiumara, / Via Operai n. 80	Benzi	Aggiudicazione appalto integrato a favore del RTI formato dall’Impresa Graveglia Impianti (cf-p.iva: 02170410993) per la parte di lavori e dallo Studio Associati PSM per la progettazione (cf-p.iva: 01771210992), per un importo complessivo pari a € 292.666,46719 (IVA esclusa) - CIG 9600615620	2022 - 2026
M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	G37H22000770006	2022/831/1	1.000.000,00 €	Istituto Doria Corpo Centrale, / Via Struppa n. 150 [STRUPPA]	Benzi	In fase di aggiudicazione dell’Appalto integrato	2022 - 2026
M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	G37H22000780006	2022/831/1	500.000,00 €	Poliambulatorio / Via Archimede n. 30	Benzi	Gara per affidamento appalto integrato in corso	2022 - 2026
M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	G77H22001000006	2022/831/1	1.545.516,50 €	Casa della Salute di Recco, / Via A. Banchi n. 1, Recco	Benzi	In fase di aggiudicazione dell’Appalto integrato	2022 - 2026
M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	G47H22001180006	2022/831/1	500.000,00 €	Poliambulatorio Campo Ligure / via Rossi n. 33	Bergia	Verifica PFTE in corso	2022 - 2026
M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	G34E22000100008	2022/831/1	5.000.000,00 €	Casa della Salute della Valpolcevera [BOLZANETO]Ex scuola L. Trucco / Via Pastorino n.32	Bergia	Esecuzione dei lavori in corso	2022 - 2026
M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	G27H22000780006	2022/831/12	500.000,00 €	Casa di Comunità Spoke presso la Struttura aziendale in Borgo Fornari (Genova) / Via Roma 90	Bergia	Gara per affidamento appalto integrato in corso	2022 - 2026
M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	G37H22000790006	2022/831/1	500.000,00 €	Largo Cattanei, 4 – Genova Quarto	Bergia	Gara per affidamento appalto integrato in corso	2022 - 2026
M6.C1-1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	G22C22000260006	2022/839/2	2.776.231,02 €	Ex P.O. Frugone, via Roma 90 - BUSALLA	Bergia	Verifica PFTE in corso	2022 - 2026
M6.C1-1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	G42C22000290006	2022/839/3	2.776.231,02 €	Poliambulatorio di Campo Ligure, / via A.S. Rossi n.33	Bergia	Verifica PFTE in corso	2022 - 2026
M6.C1-1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	G37H22000860006	2022/839/4	2.233.407,00 €	P.S.S. presso Largo Cattanei, 4 – Genova Quarto [Padd. 8 - 9 - 10]	Bergia	Verifica PFTE in corso	2022 - 2026
M6.C2 -1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile	G62C22000130001	2022/842	5.244.526,00 €	PO “La Colletta” in Via del Giappone n. 5 - Arenzano (GE) [5.178.851 €. come contributi agli investimentia amm.ni locali + 65.675 €. quota del fondo sanitario di parte corrente per trasferimenti ad enti delle amm.ni liocali]	Bergia	Verifica PFTE in corso	2022 - 2026
M6.C2 -1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile	G36G22000020006	2022/840/1	2.500.000,00 €	P.S.S. presso Largo Cattanei, 4 – Genova Quarto [Padd. 8 - 9 - 10]	Bergia	Verifica PFTE in corso	2022 - 2026
M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	G32C22000570005	2022/831/1	4.995.902,00 €	Via Assarotti n. 35 - Genova	Bonzano	Affidamento incarico di verifica del progetto	2022 - 2026
M6.C1- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello operativo: Centrali operative territoriali	G32C22000560005	2022/827/1	162.181,00 €	Palazzo Distretto 8 Ponente, / via Camozzini 15, Genova Voltri	Bonzano	Aggiudicazione appalto integrato a favore dell’Impresa Ceisis Spa per la parte di lavori e Per.Ind. Massimo Forlani per la progettazione, per un importo complessivo pari a € 268.562,19 (IVA esclusa) - CIG 9564859358	2022 - 2026
M6.C1- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello operativo: Centrali operative territoriali	G32C22000580005	2022/827/2	162.181,00 €	Palazzo della Salute Fiumara, / via Operai n. 80	Bonzano	In attesa acquisto arredi	2022 - 2026
M6.C1- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello operativo: Centrali operative territoriali	G32C22000620005	2022/827/3	162.404,00 €	Casa della Salute della Valpolcevera / Ex scuola L. Trucco / via Pastorino n.32 [Nuovo Palazzo Salute di Bolzaneto]	Bonzano	Lavori in corso	2022 - 2026
M6.C1- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello operativo: Centrali operative territoriali	G32C22000590005	2022/837/4	162.181,00 €	Genova Centro / Via Assarotti n. 35 [Casa della Salute]	Bonzano	Affidamento incarico di verifica del progetto	2022 - 2026
M6.C1- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello operativo: Centrali operative territoriali	G32C22000600005	2022/827/5	162.181,00 €	Istituto Doria Corpo Centrale, / via Struppa n. 150 [Palazzo della Salute Doria]	Bonzano	In attesa acquisto arredi	2022 - 2026
M6.C1- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello operativo: Centrali operative territoriali	G32C22000610005	2022/827/6	1,00 €	Casa della Salute P.S.S. Quarto Pad. 14-23-24, / via G. Maggio n. 6	Bonzano	Lavori conclusi	2022 - 2026
M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	G37H22000800006	2022/831/1	500.000,00 €	Casa della Salute di Voltri / Ex Tecsaldo-Coproma	Viglietti	Aggiudicazione appalto integrato a favore del RTI fra l’Impresa Edilpiemme (P.IVA 02976240107) per la parte lavori e della Stil Srl (P.IVA 02619720994) per la progettazione, per un importo complessivo pari a € 102.800,04 (IVA esclusa) – CIG 9615201ADE	2022 - 2026
M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	G37H22000810006	2022/831/1	500.000,00 €	Palazzo della Salute Martinez, / Via Pegli n.41	Viglietti	Aggiudicazione appalto integrato a favore del RTI fra l’Impresa Traversone (P.IVA 01550710998) per la parte lavori e dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHEDILE per la progettazione, per un importo complessivo pari a € 275.735,89 (IVA esclusa) – CIG 9602393162	2022 - 2026
M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	G37H22000820006	2022/831/1	300.000,00 €	Palazzo della Salute ex Manifattura Tabacchi, / Via Soliman n.7	Viglietti	Aggiudicazione appalto integrato a favore del RTI fra l’Impresa T.C.M. Srl (P.IVA 02146490996) per la parte lavori e Ing. Francesca Lasalandra / (P.IVA02051100994) per la progettazione, per un importo complessivo pari a € 185.074,75 (IVA esclusa) – CIG 9639995787	2022 - 2026
M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	G37H22000830006	2022/831/1	1.000.000,00 €	P.O. Celesia - / Pad. Valle e Centrale, P.T. / Via P.N. Cambiaso n. 62	Viglietti	Gara per affidamento appalto integrato in corso	2022 - 2026
M6.C1-1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	G37H22000840006	2022/839/1	2.500.000,00 €	P.O. Celesia - / Pad. Monte, / Via P.N. Cambiaso n. 62	Viglietti	Verifica PFTE in corso	2022 - 2026
M6.C2 -1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile	G32C22000230006	2022/840/3	1.716.561,00 €	PO CELESIA - Padiglione a Monte	Viglietti	Verifica PFTE in corso	2022 - 2026
M6.C2 -1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile	G32C22000220006	2022/840/3	1.080.359,00 €	VILLA SCASSI - Pad. 9	Viglietti	Verifica PFTE in corso	2022 - 2026

			38.979.862,54 €