## Elettromedicali
Intervento	Conto	Aut.	Finanziamento	Note	Luogo intervento	Codice CUP	Delibera	Stato di avanzamento al 28/12/2023
M6.C1./1.2.2.3	10.020.005,00	2022/829	88.917,03 €	(COT - Device)	Palazzo Distrettuale Via Camozzini 15	G34E22000490001	Del. n. 105 dell'08/03/2022	con DGR 185 del 3/3/2023 la Regione ha individuato ASL3 come soggetto attuatore delegato con il supporto di Liguria Digitale e Alisa. / Attualmente è in corso la predisposizione della documentazione di Gara Regionale, a cura dei RUP e di Liguria Digitale.
M6.C1./1.2.2.3	10.020.005,00	2022/829	107.917,88 €	(COT - Device)	Palazzo della Salute Fiumara	G34E22000490001	Del. n. 105 dell'08/03/2022	con DGR 185 del 3/3/2023 la Regione ha individuato ASL3 come soggetto attuatore delegato con il supporto di Liguria Digitale e Alisa. / Attualmente è in corso la predisposizione della documentazione di Gara Regionale, a cura dei RUP e di Liguria Digitale.
M6.C1./1.2.2.3	10.020.005,00	2022/829	94.972,77 €	(COT - Device)	Nuovo Palazzo Salute di Bolzaneto	G34E22000490001	Del. n. 105 dell'08/03/2022	con DGR 185 del 3/3/2023 la Regione ha individuato ASL3 come soggetto attuatore delegato con il supporto di Liguria Digitale e Alisa. / Attualmente è in corso la predisposizione della documentazione di Gara Regionale, a cura dei RUP e di Liguria Digitale.
M6.C1./1.2.2.3	10.020.005,00	2022/829	137.495,02 €	(COT - Device)	Casa della salute di Via Assarotti	G34E22000490001	Del. n. 105 dell'08/03/2022	con DGR 185 del 3/3/2023 la Regione ha individuato ASL3 come soggetto attuatore delegato con il supporto di Liguria Digitale e Alisa. / Attualmente è in corso la predisposizione della documentazione di Gara Regionale, a cura dei RUP e di Liguria Digitale.
M6.C1./1.2.2.3	10.020.005,00	2022/829	130.162,08 €	(COT - Device)	Palazzo della Salute Doria	G34E22000490001	Del. n. 105 dell'08/03/2022	con DGR 185 del 3/3/2023 la Regione ha individuato ASL3 come soggetto attuatore delegato con il supporto di Liguria Digitale e Alisa. / Attualmente è in corso la predisposizione della documentazione di Gara Regionale, a cura dei RUP e di Liguria Digitale.
M6.C1./1.2.2.3	10.020.005,00	2022/829	94.507,18 €	(COT - Device)	Casa della Salute P.S.S. Quarto	G34E22000490001	Del. n. 105 dell'08/03/2022	con DGR 185 del 3/3/2023 la Regione ha individuato ASL3 come soggetto attuatore delegato con il supporto di Liguria Digitale e Alisa. / Attualmente è in corso la predisposizione della documentazione di Gara Regionale, a cura dei RUP e di Liguria Digitale.
M6.C2./1.1.2	10.020.005,00	2022/832/1	594.566,00 €	(Grandi Apparecchiature)	Angiografo vascolare – Ospedale Villa Scassi	G39J22000440005	Del n. 63 del 21/02/2023 / D.D. 179 del 28/1/2022	in uso
M6.C2./1.1.2	10.020.005,00	2022/832/1	589.015,00 €	(Grandi Apparecchiature)	Angiografo cardiologico – Ospedale Villa Scassi	G39J22000450005	Del n. 63 del 21/02/2023 / D.D. 179 del 28/1/2022	in uso
M6.C2./1.1.2	10.020.005,00	2022/832/2	164.000,00 €	(Grandi Apparecchiature)	N. 2 Ecotomografi Multidisciplinare / Internistico - Ospedale Villa Scassi	G34E22000330001 - G34E22000320001	Del n. 63 del 21/02/2022; / D.D. 1603 del 8/8/2023	in uso
M6.C2./1.1.2	10.020.005,00	2022/832/3	530.000,00 €	(Grandi Apparecchiature)	Tomografo computerizzato (CT SCAN) 128 Strati - Ospedale Gallino	G34E22000230001	Del n. 63 del 21/02/2022; / D.D. 2043 del 18/10/2022	in uso
M6.C2./1.1.2	10.020.005,00	2022/832/4	274.500,00 €	(Grandi Apparecchiature)	Mammografo con Tomosintesi – Poliambulatorio Fiumara	G34E22000310001	Del n. 63 del 21/02/2022; / D.D.1030 del 8/5/2023	in uso
M6.C2./1.1.2	10.020.005,00	2022/832/5	280.600,00 €	(Grandi Apparecchiature)	Sistema radiologico DR Polifunzionale per PS – Villa Scassi	G34E22000360001	Del n. 63 del 21/02/2022; / D.D. 629 del 22/3/2023	Ordine del 3/4/2023. In fase di redazione dei progetti necessari all’adeguamento dei locali e alla predisposizione degli impianti
M6.C2./1.1.2	10.020.005,00	2022/832/6	1.708.000,00 €	(Grandi Apparecchiature)	n. 7 Sistema radiologico DR Polifunzionale (Micone - Gallino, Fiumara, Scassi, CC Marassi, P. Nervi, P. Recco)	G34E22000380001 - G34E22000400001 - G34E22000410001 - G34E22000420001 - G34E22000430001 - G34E22000440001 - G74E22000800001	Del n. 63 del 21/02/2022; / D.D. 629 del 22/3/2023	n.2 (G34E22000440001 – G74E22000800001): installazione prevista nel 2024; n. 5 ordinati il 3/4/2023. Per i n. 5 ordinati, in fase di redazione dei progetti necessari all’adeguamento dei locali e alla predisposizione degli impianti
M6.C2./1.1.2	10.020.005,00	2022/936/2	530.000,00 €	(Grandi Apparecchiature)	Tomografo computerizzato (CT SCAN) 128 Strati - Ospedale Villa Scassi	G34E23000040003	DGR 807 del 4/08/2023; / D.D. 1717 del 10/08/2023	Acquistato con ordine del 9/8/2023
M6.C2./1.1.2	10.020.005,00	2022/936/1	280.600,00 €	(Grandi Apparecchiature)	Sistema radiologico DR Polifunzionale per PS – Villa Scassi	G34E23000050003	DGR 807 del 4/08/2023; / D.D. 2332 del 6/11/2023	Acquistato con ordine del 13/11/2023
		M6.C2./1.1.2	4.951.281,00 €
		M6.C1./1.2.2.3	653.971,96 €